Esempio di monitoraggio di processo, Critical Path Analysis (CPA) in un contesto industriale.

La produzione industriale come rete di dipendenze

In una fabbrica che produce prodotti, per completare ciascun prodotto ci sono molte attività (“job” o “task”) da eseguire ( es. preparazione materiali,assemblaggio,saldatura,controllo qualità ..)

Queste attività non sono indipendenti, alcune potrebbero avvenire in sequenza, alcune fasi in parallelo. Questo crea una rete di dipendenze.

Se alcune attività sono parallele, il tempo totale di produzione NON è la somma di tutti i task.

Conta il percorso più lungo di dipendenze.

Esempio semplice

Supponiamo che i task per la produzione di un prodotto abbiano le seguenti dipendenze (durate tra parentesi)

B (10)
      ↗       ↘
A (5)         → D (4)
      ↘      ↗
        C (20)

Qui ci sono due percorsi

Percorso 1

A → B → D

Tempo:

5+10+4=19

Percorso 2

A → C → D

Tempo:

5+20+4=29

Quale dei due tempi determina la durata totale della produzione del prodotto?

Il secondo, perché D può iniziare solo quando TUTTI i predecessori sono finiti.

Useremo come algoritmo di GDS  DAG Longest Path - longest path su grafo aciclico diretto 

Nel Critical Path Analysis:

- ogni arco ha un costo/durata

- il percorso critico è il percorso con durata totale massima

quindi:

CriticalPath=argmax⁡∑durations“il percorso con somma delle durate massima”

A differenza del routing stradale dove si cerca il minimo.

Perché è utile industrialmente?

Perché il critical path identifica colli di bottiglia , task critici, rischio ritardi , macchine sovraccariche

ESERCIZIO

Crea il graph a partire dallo script

Manufactoring.cypher

Obiettivo dell’esercizio:

- capire il modello,

- esplorare il workflow,

- vedere le code,

- identificare il lavoro residuo,

- calcolare il critical path,

- poi scalare con GDS

Analisi grafo

Il grafo rappresenta un sistema produttivo.

Nodi:

- Process
→ un processo produttivo (es. produzione widget)

- Job
→ task/attività

- Machine
→ macchine industriali

Relazioni:

- DEPENDS_ON
→ dipendenze logiche

- WAITS
→ ordine in coda su una macchina

- RUNS_ON
→ assegnazione macchina

Esplora il grafo e lo schema

QUERY 1

Obiettivo: Visualizzare un processo produttivo specifico

Scriviamo la query a step:

MATCH p= (n:Process {process_id:"Prod1"})
<-[i:IS_INSTANCE_OF]-(j:Job) RETURN p

Troviamo un job del processo Prod1

Aggiungiamo OPTIONAL MATCH path = (j)-[:DEPENDS_ON]->*()

Così  da ogni job  seguiamo ricorsivamente le dipendenze
OPTIONAL serve perché alcuni job potrebbero non avere dipendenze.

Query finale che visualizza uno specifico processo di produzione e le sue dipendenze:

MATCH (n:Process {process_id:"Prod1"})<-[i:IS_INSTANCE_OF]-(j:Job)

OPTIONAL MATCH path = (j)-[:DEPENDS_ON]->*()

RETURN path, n, i

QUERY 2

Obiettivo: Mostrare la coda di task di una macchina

Una macchina può avere task accodati:

T13 -[:WAITS]-> T9    significa che T13 aspetta che T9 finisca

(n:Machine)-[:QUEUE_HEAD]->()   trova la testa della coda

()<-[:QUEUE_TAIL]-(n)   chiude la coda

Query completa:

MATCH path =

(n:Machine {processor_id: "M3"})

-[:QUEUE_HEAD]->()

(()<-[:WAITS]-())*

()<-[:QUEUE_TAIL]-(n)

RETURN path

Mentre la query 1 mostrava le dipendenze logiche, la query 2 mostra i vincoli operativi reali, cioè le macchine.


QUERY 3

Obiettivo: Trovare lavoro ancora pendente

Mentre la query 2 mostrava tutto,  ora la query 3 filtra task non completati.

Quanti stati abbiamo per i job?

MATCH (n:Job) RETURN DISTINCT n.status

Per filtrare task non completati dovremo applicare  WHERE x.status <> "Completed"

La query che mostra tutti i processi che hanno job in attesa è la seguente

MATCH (n:Process)

<-[i:IS_INSTANCE_OF]-(j:Job)

OPTIONAL MATCH path = (j)-[:DEPENDS_ON]->*

(x WHERE x.status <> "Completed")

RETURN path, n, i

Se vogliamo anche capire il PERCHE’ i Job  non sono completati aggiungiamo la relazione WAIT: il ritardo può dipendere sia da dipendenze logiche, sia dalla coda macchina.

MATCH (n:Process {process_id:"Prod3"})

<-[i:IS_INSTANCE_OF]-(j:Job)

OPTIONAL MATCH path =

(j)-[:DEPENDS_ON|WAITS]->*

(x WHERE x.status <> "Completed")

RETURN path, n, i

Questa è una query per effettuare il monitoraggio operativo dei processi industriali.

QUERY 4  Critical Path Analysis – MOLTO IMPORTANTE

Obiettivo: Calcolare il critical path e il tempo stimato residuo

La query stima quanto manca ancora, non il tempo originale.

Prima parte della query

MATCH (n:Process {process_id:"Prod3"})

<-[i:IS_INSTANCE_OF]-

(j:Job WHERE j.status <> "Completed")

Seleziona job ancora incompleti.

Parte centrale della query

OPTIONAL MATCH path =

(j)(()-[:DEPENDS_ON|WAITS]->(jobs))*

(x WHERE x.status <> "Completed")

Costruisce percorsi di dipendenze residue

Il path include sia dipendenze sia code macchina

quindi il completion time considera sia la logica workflow che lo scheduling reale

Parte fondamentale: reduce()

reduce(duration=0,

job IN [j]+jobs |

duration + job.duration *

(1.0-job.completion_progress))

Qui calcola il tempo residuo totale

ESEMPIO:

Se:

| Task | Duration | Progress |
| --- | --- | --- |
| T10 | 10 | 0.5 |

tempo residuo:

10×(1-0.5)=5

Ultima parte

ORDER BY total_duration DESC

LIMIT 1

Prende il percorso più lungo, cioè il critical path

Query completa

MATCH (n:Process {process_id:"Prod3"})<-[i:IS_INSTANCE_OF]-(j:Job WHERE j.status <> "Completed")

OPTIONAL MATCH path = (j)(()-[:DEPENDS_ON|WAITS]->(jobs))*(x WHERE x.status <> "Completed")

// the *duration* property in this context means *expected_duration* because tasks are not completed yet

WITH n, i, path, reduce(duration=0, job IN [j]+jobs |

duration + job.duration * (1.0-job.completion_progress)) AS total_duration

ORDER BY total_duration DESC LIMIT 1

RETURN n, i, path, total_duration

Questa query esplora path in Cypher e funziona bene su grafi piccoli. Ma su migliaia/milioni di job diventa pesante. In tal caso serve usare GDS